Отдел образования администрации

Добровского муниципального района Липецкой области

МБОУ СОШ с. Панино

|  | РАССМОТРЕН На заседании Педагогического совета протокол № 2 от 06.09.2022 г. |
| --- | --- |

Образовательный проект

«Цель – успех на ГИА»

(новая редакция – приказ № 53 от 09.09.2022)

Панино

2022

Содержание

| Наименование раздела | стр. |
| --- | --- |
| Паспорт Проекта | 3 |
| Цель и задачи Проекта | 5 |
| Основная идея Проекта | 6 |
| Обоснование значимости Проекта | 7 |
| Исходные теоретические положения Проекта | 7 |
| Этапы, содержание, методы деятельности, прогнозируемые результаты, целевые индикаторы и средства контроля | 9 |
| Необходимые условия организации работы | 14 |
| Календарный план реализации проекта | 15 |

Паспорт проекта

| Наименование проекта: | «Цель – успех на ГИА» |
| --- | --- |
| Дата утверждения проекта: | приказ № 16 от 07.04.2022 г. |
| Правовые основы разработки Проекта: | Конституция Российской Федерации; закон «Об образовании в Российской Федерации»; государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»; государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»; муниципальная программа «Развитие образования Добровского муниципального района Липецкой области в 2017-2024 годах»; Программа развития МБОУ СОШ с. Панино |
| Заказчик Проекта: | УОиН ЛО |
| Основные разработчики Проекта: | директор МБОУ СОШ с. Панино Крючкова Е. В.; заместитель директора по УВР Березуцкая Н. В.; заместитель директора по УВР Елфимова И. В. |
| исполнители Проекта | администрация ОУ; субъекты образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, родители); ГАУДПО ЛО «ИРО» |
| Цель Проекта: | обеспечение повышения качества образования по показателю «% выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математики в рамках ГИА (9 класс: математика – с 44% до 51%; русский язык – не ниже 65%; 11 класс: математика - с 28% до 35%;) |
| Задачи Проекта: | 1) совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА, охватывающей прежде всего: 1.1) субъекты управления (заместитель директора, курирующий вопросы ГИА, учителя-предметники - получение услуг консалтинга регионального уровня); 1.2) механизм управления (внешний аудит НПА ОУ); 1.3) коммуникационные каналы (участие в региональной методической сети, использование услуг консалтинга регионального уровня, участие в региональных обучающих семинарах и др.); 2) совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей математики и русского языка через: - использование услуг консалтинга регионального уровня учителями математики; - организация наставничества для учителей русского языка и математики |
| Сроки и этапы реализации Проекта: | 2021 – 2023 гг. I этап: апрель 2022 – организационно – мотивационный; II этап: апрель 2022 – июнь 2023 – основной этап; III этап: август 2023 – оценочно – рефлексирующий; IV этап: сентябрь - декабрь 2023 - корректирующий |
| Источники финансирования Проекта: | бюджетные средства: региональный, муниципальный уровни; внебюджетные средства |
| Критерии оценки результативности Проекта: | - полнота достижения заявленных в Проекте целей и задач; - реализация возможностей оперативного внесения изменений в Проект; - эффективность полученных результатов для всех субъектов образовательных отношений |

Цель Проекта:

обеспечение повышения качества образования по показателю «% выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математики в рамках ГИА (9 класс: математика – с 44% до 51%; русский язык – не ниже 65%; 11 класс: математика - с 28% до 35%)

Задачи Проекта:

1) совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА, охватывающей прежде всего:

1.1) субъекты управления (заместитель директора, курирующий вопросы ГИА, учителя-предметники - получение услуг консалтинга регионального уровня);

1.2) механизм управления (внешний аудит НПА ОУ);

1.3) коммуникационные каналы (участие в региональной методической сети, использование услуг консалтинга регионального уровня, участие в региональных обучающих семинарах и др.);

2) совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей математики и русского языка через:

- использование услуг консалтинга регионального уровня учителями математики;

- организация  наставничества для учителей русского языка и математики.

Основная идея Проекта:

Качество образования – приоритет работы всего педагогического коллектива школы. Успешное освоение обучающимися образовательной программы является залогом успеха и конкурентоспособности выпускников.

Результаты ГИА – основной критерий качества предоставляемых школой образовательных услуг. Подготовка к ГИА требует продуманного, системного подхода, предусматривает активное участие в работе администрации школы, педагогического коллектива, обучающихся и их родителей. Администрация школы создаёт для педагогов, обучающихся и родителей условия для эффективной подготовки к ГИА выпускников 9х и 11х классов, осуществляет планирование работы школы с обучающимися и родителями, контроль за деятельностью педагогического коллектива, анализ результатов работы педколлектива по подготовке к ГИА.

До 2022 года результаты ГИА анализировались по определенным параметрам. Например:

| 9 класс | 11 класс |
| --- | --- |
| Наличие/отсутствие «2» | Средний балл по предмету | % качества знаний (доля «4» и «5») | Оценки по предметам, полученные выпускниками, претендующими на получение аттестата особого образца | Наличие/отсутствие выпускников, не набравших минимальное количество баллов | Среднее количество баллов по предмету | Подтвердили/не подтвердили золотые медали |

Качество образования – это степень достижения поставленных в образовании целей и задач. С  2022 года управление образования и науки Липецкой области предложило ввести в качестве параметр, по которому необходимо анализировать  результаты ГИА -  «процент выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математике в рамках ГИА».

Анализ ГИА по данному параметру представлено в таблице:

| Год | 9 класс | 11 класс |
| --- | --- | --- |
|  | % выполнения работы по русскому языку | % выполнения работы по математике | % выполнения работы по русскому языку | % выполнения работы по математике |
| 2021 год | 63,5 | 44 | 77 | 28,15 |
| 2020 год | Не сдавали ОГЭ из-за распространения COVID-19 | Не было выпуска |
| 2019 | 64,9 | 37,2 | 69,5 | 42,3 |
| Среднее значение | 64 | 40,6 | 73 | 35 |

Исходя из полученных данных можно сделать следующий вывод:

1) значение показателя  «% выполнения экзаменационной работы по русскому языку в рамках ГИА» в 11х классах находится достаточном уровне, отмечается положительная динамика; в 9х классах находится на достаточном уровне, отмечается незначительная отрицательная динамика;

2) значение показателя  «% выполнения экзаменационной работы по математике в рамках ГИА» в 11х классах находится критическом уровне, отмечается отрицательная  динамика; в 9х классах находится на критическом уровне, отмечается положительная динамика.

Таким образом, основной идеей, которая легла в основу проекта, является идея создания условий для эффективной подготовки учащихся 9х, 11х классов  к ГИА, обеспечивающей повышение качества образования по показателю «% выполнения экзаменационной работы по русскому языку и математике».

Обоснование значимости Проекта: реализация Проекта позволит

- достигать запланированных результатов освоения ООП и успешно проходить ГИА обучающимися;

- повысить предметные и общепедагогические компетенции учителям математики и русского языка;

- удовлетворить образовательные запросы родителей как участников образовательных отношений;

- администрации ОУ усовершенствовать систему  управления подготовкой обучающихся к ГИА.

Исходные теоретические положения Проекта:

Стратегической целью развития образования Липецкой области и Добровского муниципального района является повышение доступности и качества образования, приведение системы образования в соответствие с перспективными потребностями социально-экономического комплекса района и области. Критерием качества образования являются результаты ГИА выпускников школы.

Значительную роль в достижении и повышении качества образования играет система управления подготовкой учащихся к ГИА. Стаж работы администрации в данной должности  - два года.  За два года работы удалось добиться того, что все выпускники 9х и 11х классов сдают ГИА без «2» и получают аттестаты. Однако результаты ГИА наших выпускников по математике нельзя назвать достаточными. Выпускник, чтобы быть конкурентоспособным, должен не просто пройти ГИА, а пройти его хорошо. Задача школы – предоставить качественные образовательные услуги, обеспечивающие успешность выпускников. Задача администрации школы – выстроить эффективную систему управления качеством образования. Иными словами, для достижения качества образования управление должно быть также качественным, что предполагает поиск, разработку и практическое внедрение новых форм и методов управленческой деятельности, обеспечивающих достижение прогнозируемого результата. Таким образом, следующий этап в работе администрации – повышение своих управленческих компетенций, направленных на управление качеством образования в школе, выстраивание профессиональных отношений с педагогическим коллективом, проведение оценки и анализа качества образования, принятие управленческих решений. В рамках данного проекта администрация школы получит возможность провести внешний аудит учебных планов, что позволит более эффективно распределить часы учебной и внеучебной деятельности, получить консультации регионального уровня по организации работы по подготовке обучающихся к ГИА. Консультации опытных управленцев позволят администрации школы усовершенствовать систему работы с педколлективом по подготовке к ГИА, принять управленческие решения, направленные на повышение качества образования в школе. Консультативная работа с педагогами – психологами даст возможность усовершенствовать образовательную деятельность.

Качество образовательного процесса является интегративным понятием и в нем можно выделить несколько составляющих:

- качество содержания образования;

- качество образовательных технологий;

- качество процесса обучения (деятельности педагогического коллектива в целом и каждого его субъекта в частности);

- качество условий (научно-методических, управленческих, организационных, психологических, материально-технических и др.);

- качество педагогов (квалификация).

Ведущую роль в достижении качества образования играет учитель. Низкие результаты, получаемые выпускниками на ГИА, говорят о неэффективных методах мотивирования и преподавания. Если работа учителя не даёт ожидаемых результатов, не соответствует требованиям ФГОС, не удовлетворяет запрос на образовательные услуги обучающихся и родителей, то необходимо вносить изменения в деятельность учителя.   Изменение качества профессиональной деятельности педагога может происходить в том случае, если учитель готов не только использовать имеющиеся педагогические технологии, но и выходить за рамки нормативной педагогики, через совершенствование собственной деятельности  стимулировать творческую деятельность учеников, опираясь на фундаментальные психолого-педагогические принципы. Непрерывное образование самого учителя становится реальной необходимостью современного общества, которое характеризуются стремительным развитием науки и техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. В рамках данного проекта учителя математики получат возможность получить консультации регионального уровня, внешний аудит учебных программ, методическое сопровождение по вопросам подготовки к ГИА поможет выработать эффективные методы работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебной программы. В нашей школе работает молодой специалист – учитель русского зыка и литературы. На нее возложена большая ответственность – подготовка к ГИА. Школа не имеет возможности предоставить ей наставника из числа опытных педагогов. Проект «Цель – успех на ГИА» - это уникальная возможность найти опытного педагога – наставника в регионе. Система наставничества позволит эффективно использовать учебные и внеучебные занятия с обучающимися для повышения качества преподавания русского языка в школе.

Таким образом, реализация настоящего проекта  является возможностью повышения качества образования в нашей образовательной организации

Этапы, содержание, методы деятельности, прогнозируемые результаты, целевые индикаторы и средства контроля:

| Этап | Содержание деятельности | Методы деятельности | Прогнозируемый результат | Целевые индикаторы и средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно – мотивационный | Создание проектной группы по реализации проекта из числа администрации, педагогов, учащихся и родителей ОО | Методы технологии командообразования. | Обеспечение управления проектом: наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов | Выполнение календарного плана реализации проекта в полном объеме. Результаты мониторинга реализации проекта. |
|  | Проведение совещания рабочей группы «Повышение качества математического образования в школе» | Проблемно – ориентированный анализ | Распределение обязанностей планирования работы и контроля за качеством между членами администрации школы | Вовлечение в реализацию проекта: администрации – 100 %, учителей математики – 100 %, классных руководителей – 8, 9 и 10 классов (протокол совещания) |
|  | Проведение педсовета по теме «Повышение качества образования: миф или реальность» | Метод «мотивационная встреча» | Мотивация педагогического сообщества на реализацию проекта | Вовлечение участников образовательных отношений в реализацию проекта: администрация – 100% педагоги – 100% (протокол заседания педагогического совета) |
|  | Проведение родительского собрания «Как успешно пройти ГИА» | Метод «мотивационная встреча» | Мотивация обучающихся и их родителей (законных представителей) на совместную работу по подготовке к ГИА | Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся 8, 9 и 10 классов – 100 %, педагогов – 100 % (протокол родительского собрания) |
| Задача: совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА |
| Основной этап | Повышение качества аналитической деятельности по проблематике проекта: оперативный, тематический, итоговый анализ | Проблемно-ориентированный анализ | Наличие полной и объективной информации для принятия управленческих решений | Наличие приказов, аналитических справок по вопросам качества образования в рамках ГИА /внешний аудит данных документов |
|  | Повышение качества планирования деятельности по подготовке и проведению ГИА | Кейс-метод | Управленческие решения по проблематике проекта | Наличие дорожной карты по подготовке и проведению ГИА, внешний аудит документа. |
|  | Совершенствование диагностического инструментария по проблематике проекта | Изучение, апробация, внедрение | Определение состояния образовательной деятельности и образовательного процесса по проблематике проекта | Наличие перечня диагностического инструментария, его описание и рекомендаций по итогам проведения диагностики |
|  | Повышение качества условий образовательного процесса, оказывающих влияние на подготовку к ГИА. | Проблемно-ориентированный анализ, планирование. | Создание эффективных условий образовательного процесса, оказывающих влияние на подготовку к ГИА. | Эффективное расписание уроков и внеурочных занятий; результаты анкетирования обучающихся, анализ учебных и внеурочных занятий |
|  | Получение услуг консалтинга регионального уровня заместителем директора, курирующего вопросы ГИА. | Групповая консультация. | Повышение квалификации заместителя директора ОУ, курирующего вопросы ГИА. | Наличие вопросов для консультации, участие в групповой консультации, доведение информации до проектной группы. |
|  | Совершенствование НПА по проблематике проекта. | Проблемно-ориентированный анализ, индивидуальные консультации регионального уровня. | Соответствие НПА законодательству в сфере образования и особенностям образовательного процесса в ОУ. | НПА по проблематике проекта. Заключение аудита. |
|  | Модернизация содержания функциональных обязанностей среди членов администрации ОУ. | Проблемно – ориентированный анализ, кейс-метод. | Совершенствование тактического уровня управления в ОУ. | Наличие обновленных по структуре и содержанию функциональных обязанностей среди членов администрации ОУ. |
|  | Развитие сетевого взаимодействия с ОО. | Сетевое взаимодействие. | Повышение качества образования. | Наличие договоров о сотрудничестве, плана работы. Аналитические справки о результатах деятельности. |
|  | Совершенствование системы работы с родительской общественностью. | Проблемно - ориентированный анализ, мотивационная встреча. | Формирование активной позиции родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах подготовки к ГИА | Вовлечение администрации – 100 %, педагогов – 100 %, родительского комитета – 100 %. Результаты анкетирования. |
|  | Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся 8, 9 и 10 классов в вопросах подготовки к ГИА. | Групповые и индивидуальные консультации. | Мотивация выпускников на успешное прохождение ГИА. | Положительный настрой обучающихся на сдачу ГИА (протоколы бесед, консультаций, классных часов). |
|  | Совершенствование системы контроля за качеством подготовки обучающихся к ГИА | Изучение, апробация, внедрение | Повышение качества подготовки обучающихся к ГИА | Анализ репетиционных ОГЭ, ЕГЭ, анализ посещённых учебных занятий |
|  | Проведение промежуточной диагностики (среза) в рамках мониторинга реализации образовательного проекта. | Диагностика, мониторинг. | Наличие полной и объективной информации о ходе реализации проекта и промежуточных его результатах. | Аналитическая справка. Реализация проекта в полном объеме. Достижение цели проекта. |
|  | Задача: совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики |
|  | Осуществление профессиональной рефлексии учителями русского языка и математики по вопросу подготовки учащихся к ГИА. | Самоанализ. | Повышение уровня профессиональной компетенции учителей. Внесение изменений в план профессионального и личностного роста педагога. | 100% учителей математики и русского языка. Анализ планов самообразования и их реализации. |
| Основной этап | Внешний аудит рабочих программ по русскому языку и математике. | Групповые и индивидуальные консультации. | Совершенствование учебных программ по русскому языку и математике, эффективное календарно – тематическое планирование. | Внесение корректив в рабочие программы по русскому языку и математике. |
|  | Получение услуг консалтинга регионального уровня учителями русского языка и математики. | Групповая консультация. | Повышение предметной и общепедагогической компетенций учителей | Наличие вопросов для консультации, 100% участие в групповой консультации, доведение информации до проектной группы. |
|  | Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогического коллектива. | Диагностика. | Определение уровня сформированности профессиональных компетенций педагогических работников. | 100% участие педколлектива в диагностике. Наличие рекомендаций. Принятий управленческих решений. |
|  | Совершенствование наставнической деятельности в ОУ. | Анализ, планирование. | Ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов (наставляемых). | Наличие обновленного Положения о наставничестве в ОУ. Отчеты наставников. Аналитическая справка об эффективности наставничества в ОУ. |
|  | Методическое сопровождение учителей русского языка и математики членами ШМО и РМО. | Индивидуальные консультации. | Повышение предметной и общепедагогической компетенций учителей математики и русского языка. | Преподавание русского языка и математики на достаточном и высоком уровне. Анализ и самоанализ урока. |
|  | Апробация и внедрение новых форм повышения педагогического мастерства на уровне ОУ. | Анализ, мозговой штурм. | Повышение педагогического мастерства учителей. | План работы методической службы ОУ. Анализ методической работы ОУ. |
| Оценочно - рефлексирующий | Проведение итоговой диагностики (среза) в рамках мониторинга реализации образовательного проекта «Цель – успешное прохождение ГИА» | Диагностика, мониторинг | Наличие полной и объективной информации о ходе реализации проекта и его результатах | Аналитическая справка. Реализация проекта в полном объеме. Достижение цели проекта |
|  | Проведение педсовета заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность» | Рефлексия. | Включение школьного сообщества в рефлексивно-оценочную деятельность. | Достижение цели проекта. |
| Корректирующий | Внесение при необходимости корректив в работу по подготовке обучающихся к ГИА; оформление модели подготовки обучающихся к ГИА | Анализ. | Формирование модели подготовки обучающихся к ГИА | Оформленная модель подготовки обучающихся к ГИА. |

Необходимые условия организации работы:

- нормативные

Проект реализуется на основе следующих нормативно – правовых документов:

- Конституция Российской Федерации;

- закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»;

- государственная программа Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»;

- муниципальная программа «Развитие образования Добровского муниципального района Липецкой области в 2017-2024 годах»;

- Программа развития МБОУ СОШ с. Панино;

- кадровые

- вовлеченность всего педагогического коллектива в реализацию Проекта;

- организация наставничества для учителей математики и русского языка;

- методические

- предоставление консалтинговых услуг на региональном уровне для администрации и учителей русского языка и литературы;

- работа ШМО по повышению качества образования;

- финансовые

- использование бюджета муниципального и регионального уровней;

- привлечение внебюджетных средств.

Календарный план реализации проекта

| Этап/содержание деятельности (перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению) | Срок (период) выполнения | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно – мотивационный (апрель 2022 г.) |
| Создание проектной группы по реализации проекта | до 26 апреля | Обеспечение управления проектом: наличие приказа, определяющего состав проектной группы и функционал ее членов. |
| Проведение: - совещания рабочей группы «Повышение качества математического образования в школе» - педсовета по теме «Повышение качества образования: миф или реальность» | 27 апреля 29 апреля | Мотивация школьного сообщества на реализацию проекта. |
| 2. Основной (апрель 2022 г. – июнь 2023г.) |
| Задача: совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА |
| Повышение качества аналитической деятельности по проблематике проекта: 1. Анализ образовательной ситуации в 9х классах 2. Анализ прохождения рабочих программ в 9х классах 3. Анализ преподавания математики и русского языка в 8, 9 классах в рамках подготовки к ГИА». 4. Анализ результатов ГИА 5. Анализ эффективности распределения рабочего времени (расписание урочной и внеурочной деятельности) 6. Анализ кадрового ресурса ОУ 7. Проведение внешнего аудита учебного плана 8. Проведение внешнего аудита качества аналитических материалов 9. мониторинг качества образования в форме ВПР 10. участие в диагностических работах по русскому языку и математике в 8 и 10 классах | Май, ноябрь, декабрь 2022 Март, май, ноябрь, декабрь 2023 Октябрь 2022 Февраль 2023 Август 2022, 2023 Январь 2023 Сентябрь – октябрь 2022; Март – май 2023 Апрель 2023 | Наличие полной и объективной информации для принятия управленческих решений. Приказы: «О предметных результатах освоения ООП ООО»; «О прохождении рабочих программ по математике и русскому языку в 9х классах». Приказ «О преподавании русского языка в 8,9 классах в рамках подготовки к ГИА». Аналитическая справка «Кадровый потенциал ОУ в рамках подготовки учащихся к ГИА». Наличие заключения. Работа с рекомендациями. Получение данных о качестве обучения и объективности оценивания |
| Повышение качества планирования деятельности по подготовке и проведению ГИА: Разработка и внешний аудит дорожных карт по подготовке к ГИА Работа с родителями по подготовке к ГИА: проведение родительских собраний по вопросам психолого – педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки к ГИА, ознакомление с графиком консультационных занятий для обучающихся, Порядком проведения ГИА Разработка контрольно-измерительных материалов различных видов для осуществления контроля за качеством знаний обучающихся. Проведение Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» Разработка и реализация плана профориентационной работы с обучающимися 8-11 классов Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки членами администрации ОУ | Апрель 2022 – июнь 2023 Сентябрь 2022 2022 – 2023 учебный год Июль-август 2022 | Наличие разработанной дорожной карты по подготовке обучающихся к ГИА, экспертного заключения. Протоколы родительских собраний. Памятки, протоколы ознакомления. Обеспечение вовлечённости в проект всех педагогов. Планирование работы ШМО гуманитарных и естественно – научных дисциплин в рамках образовательного проекта в соответствии с целевыми показателями (процент выполнения экзаменационной работы) Повышение мотивации обучающихся и их родителей (законных представителей) к успешному прохождению ГИА с целью поступления в выбранные учреждения СПО и ВПО Совершенствование профессиональных компетенций членов администрации школы |
| Совершенствование диагностического инструментария по проблематике проекта: анализ, корректировка и разработка контрольно – измерительных материалов по русскому языку и математике с учётом типичных ошибок анализ качества проведения урочных и внеурочных занятий анализ объективности выставления оценок в сравнении с внешними диагностическими процедурами | Сентябрь 2022 – май – 2023 | Наличие перечня диагностического инструментария, его описание и рекомендаций по итогам проведения диагностики. Анализ посещённых учебных и внеурочных занятий, наличие рекомендаций. |
| Повышение качества условий образовательного процесса, оказывающих влияние на подготовку к ГИА: проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) об удовлетворённости условиями пребывания в школе и качеством предоставляемых услуг. совещание при директоре по вопросам эффективного распределения часов внеурочной деятельности с учётом образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) оформление информационных стендов по вопросам подготовки, допуска и сдачи ГИА контроль за качеством учебных и внеурочных занятий Участие в качестве школы – пионера в проекте «Школа Минпросвещения России» | Август – октябрь 2022 Сентябрь 2022 – май 2023 2022 – 2023 учебный год | По результатам анализа анкетирования принятие управленческих решений по улучшению условий пребывания обучающихся в школе, качеству предоставляемых услуг. Эффективное использование часов внеурочной деятельности. Повышение качества проведения учебных и внеурочных занятий. Повышение качества работы школы, изучение лучшего опыта управления образовательной организацией и создания благоприятной образовательной среды. Повышение мотивации учителей |
| Получение услуг консалтинга регионального уровня заместителем директора, курирующего вопросы ГИА | Апрель 2022-май 2023 | Совершенствование управленческих компетенций заместителей директора |
| Совершенствование НПА по проблематике проекта: ревизия НПА ОУ разработка недостающих НПА анализ НПА на предмет соответствия законодательству и особенностям деятельности ОУ внешний аудит НПА по проблематике проекта | Апрель 2022-май 2023 | Приведений НПА ОУ в полное соответствие с законодательством в сфере образования. Экспертная оценка |
| Модернизация содержания функциональных обязанностей среди членов администрации ОУ: проведение совещания при директоре по вопросам распределения функциональных обязанностей обновление структуры и содержания функциональных обязанностей членов администрации ОУ | Май 2022 – август 2022 | Совершенствование тактического уровня управления в ОУ |
| Развитие сетевого взаимодействия с ОО: участие в лекциях ЛГТУ естественно – научной направленности подготовка обучающихся к участию к Worldskills Junior в 2023 году участие членов администрации ОУ в тренингах по вопросам управления | Апрель 2022 – май 2023 | Мотивирование обучающихся к получению качественных знаний. Совершенствование управленческих компетенций членов администрации ОУ |
| Совершенствование системы работы с родительской общественностью: проведение анкетирования проведение родительских собраний по вопросам подготовки к ГИА, психолого – педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и прохождения ГИА участие родителей в муниципальных родительских собраниях по вопросам ГИА проведение родительских собраний с обзором учреждений СПО и ВПО области, знакомство родителей с востребованными специальностями условиями зачисления в учреждения профессионального образования | Апрель 2022 – май 2023 | Формирование активной позиции родителей (законных представителей) в подготовке обучающихся к ГИА |
| Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся 8, 9 и 10 классов в вопросах подготовки к ГИА: проведение бесед, консультаций, классных часов подготовка информационных буклетов для обучающихся и их родителей (законных представителей) размещение полезной информации для обучающихся и их родителей (законных представителей на сайте ОУ) | Апрель 2022 – май 2023 | Положительный настрой обучающихся на сдачу ГИА |
| Совершенствование системы контроля за качеством подготовки обучающихся к ГИА: отработка с обучающимися заполнения регистрационных листов знакомство обучающихся с правилами заполнения бланков ответов проведение срезов знаний проведение репетиционного итогового собеседования по русскому языку проведение репетиционного итогового сочинения проведение репетиционных ОГЭ проведение репетиционных ЕГЭ | Апрель 2022 – май 2023 | Формирование у обучающихся навыков заполнения регистрационных листов и бланков ответов. Анализ готовности обучающихся к сдаче ГИА |
| Проведение промежуточной диагностики (среза) в рамках мониторинга реализации образовательного проекта. | Январь 2023 Май 2023 | Получение полной и объективной информации о ходе реализации проекта и промежуточных его результатах |
| Задача: совершенствование предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики |
| Осуществление профессиональной рефлексии учителями русского языка и математики по вопросу подготовки учащихся к ГИА: подготовка вопросов для получения услуг консалтинга регионального уровня | Апрель 2022 | Выявление проблем и дефицитов у педагогов, планирование работы по устранению выявленных дефицитов |
| Получение услуг консалтинга регионального уровня учителями русского языка и математики | Май 2022-июнь 2023 Апрель 2022 | Повышение уровня педагогического мастерства учителей русского языка и математики, повышение качества преподавания русского языка и математики, системность и эффективность деятельности учителей по подготовке обучающихся к ГИА |
| Проведение Педагогического совета «Наставничество в школе» | Декабрь 2022 | Организация работы по формированию базы наставников и наставляемых |
| Сопровождение наставником учителя русского языка | Сентябрь 2022 – июнь 2023 | Повышение уровня владения учителем русского языка методов и способов, обеспечивающих качественную подготовку обучающихся к ГИА. Овладение навыками работы с обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебной программы по русскому языку |
| Сопровождение наставником педагога - психолога | Сентябрь 2022 – июнь 2023 | Разработка программы психологического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки к ГИА. Повышение уровня знаний современных методов работы с обучающимися с низкой мотивацией |
| Прохождение курсов повышения квалификации учителями русского языка и математики | Июнь – август 2022 | Совершенствование общепрофессиональных и предметных компетенций учителей русского языка и математики |
| Проведение диагностики профессиональных компетенций педагогического коллектива | Октябрь 2022 | Выявление дефицитов, получение методической помощи и рекомендаций. Устранение выявленных дефицитов |
| Совершенствование наставнической деятельности в ОУ: Обновление Положения о наставничестве в ОУ устранение сложностей и дефицитов у педагогов взаимопосещение и анализ учебных занятий методическое сопровождение со стороны председателей ШМО, РМО | Май 2022-июнь 2023 | Повышение уровня предметных и общепедагогических компетенций учителей математики и русского языка |
| 3. Оценочно – рефлексирующий (август 2023) |
| Проведение итоговой диагностики (среза) в рамках мониторинга реализации образовательного проекта «Цель – успешное прохождение ГИА» Проведение педсовета заседания РК по теме «Повышение качества образования: миф или реальность» | Август 2023 | Подведение итогов работы по повышению качества образования, оформление результатов реализации Проекта |
| 4. Корректирующий (сентябрь – декабрь 2023) |
| оформление модели подготовки обучающихся к ГИА | Сентябрь – декабрь 2023 | Оформление и внедрение модели подготовки обучающихся к ГИА |