Отчет

о реализации образовательного проекта

по теме «Цель – успех на ГИА»

за период: 2 этап – основной (июнь - август 2022 года)

1. **Общие сведения**
	1. Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ с. Панино Добровского муниципального района Липецкой области
	2. Адрес: Липецкая область, Добровский район, с. Панино, ул. Молодёжная, д. 2
	3. Телефон: (900) 596 – 74 - 30
	4. Электронная почта: paninoschool@yandex.ru
	5. Сайт: panino-school.siteedu.ru
	6. Ответственный исполнитель: заместитель директора по УВР Березуцкая Н. В.
2. **Содержание отчета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи этапа  | Содержание деятельности | Краткая характеристика результатов  | Формы представления(и их подтверждение)  |
| 1 | совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА | 1. анализ результатов ОГЭ по русскому языку и математике
 | наличие полной и объективной информации для принятия управленческих решений | аналитическая справка |
| 1. анализ кадрового ресурса ОУ
 | наличие полной и объективной информации для принятия управленческих решений | Аналитическая справка «Кадровый потенциал ОУ в рамках подготовки учащихся к ГИА» |
| 1. прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки членами администрации ОУ
 | Совершенствование профессиональных компетенций руководителей ОУ | Удостоверение, диплом |
| 1. разработка дорожных карт по подготовке к ГИА
 | Наличие плана работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) | Дорожные карты |
| 2 | совершенствование предметных и общепедагогических компетенцийучителей русского языка и математики | 1. прохождение учителями русского языка и литературы курсов повышения квалификации
 | Повышение уровня профессиональной компетенции учителей. Внесение изменений в план профессионального и личностного роста педагога. |  |
| 1. Формирование запроса на предоставление педагога – наставника для учителя русского языка и педагога - психолога
 | Повышение предметной и общепедагогической компетенций учителя русского языка, педагога - психолога |  |

**3. Качественные показатели результативности реализации этапа:**

3.1. Особенности реализации плана: 100% выполнения запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в календарном плане.

* 1. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, недостатки, проблемы).

Во II этапе реализации образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» (июнь – август 2022 года) были запланированы следующие мероприятия:

- анализ результатов ГИА по русскому языку и математике в 9 классе;

 - анализ кадрового ресурса ОУ;

- разработка Дорожных карт по подготовке к ГИА;

- прохождение учителями русского языка и литературы КПК;

- прохождение КПК и курсов профессиональной подготовки членами администрации ОУ;

- формирование запроса на предоставление педагога – наставника для учителя русского языка и педагога - психолога

Все запланированные мероприятия прошли в соответствии с календарным планом реализации Проекта.

При проведении анализа результатов ГИА в 9 классе были получены следующие данные: в 9 классе 11 обучающихся (классный руководитель Щенова Л. Н., учитель химии и биологии). Обучающихся с ОВЗ и инвалидов нет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Учебный предмет** | **Результат ГИА (% выполнения экзаменационной работы)** | **Целевые показатели образовательного проекта «Цель – успех на ГИА»** |
| Русский язык | 63,9 % | не ниже 65 % |
| Математика  | 32,8 % | 51 % |

По русскому языку результат стабильно высокий, хотя и ниже целевого показателя, заявленного в образовательном проекте.

По математике требуется ведение целенаправленной работы с учителем и обучающимися, чтобы обеспечить требуемый результат – процент выполнения экзаменационной работы – 51 %.

Был проведён анализ кадрового ресурса ОУ в рамках подготовки обучающихся к ГИА. В 2021 – 2022 учебном году подготовкой к ОГЭ по русскому языку занималась молодой специалист, учитель русского языка и литературы Попова Наталия Николаевна. Отношения с обучающимися 9 класса и их родителями у учителя сложились хорошие. Обучающиеся и родители в ходе родительских собраний, посвящённых вопросам ОГЭ, давали высокую оценку деятельности Поповой Н. Н. Учителя отличает требовательность, уравновешенность, открытость, адекватное восприятие критики, стремление к развитию и совершенствованию своих педагогических компетенций. Попова Н. Н. проводит самоанализ своей педагогической деятельности, анализирует результаты диагностических работ, выстраивает групповую и индивидуальную работу с обучающимися в соответствии с выявленными дефицитами и запросами.

В 2021 – 2022 учебном году за Поповой Н. Н. был закреплён опытный коллега Шуваева Т. В., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории. Совместно с Шуваевой Т. В. Молодой специалист составляла Дорожную карту по подготовке к ОГЭ. Работа с обучающимися велась под контролем родителей, администрации школы, опытных коллег.

Попова Н. Н. активно принимала участие в семинарах для учителей русского языка, которые проводились в рамках Мероприятия 21.

Целевым показателем в образовательном проекте «Цель – успех на ГИА» был заявлен процент выполнения экзаменационной работы по русскому языку не менее 65 %. По результатам ОГЭ - 2022–по русскому языку процент выполнения работы составил 63,9 %.

В 2022 – 2023 учебном году Попова Н. Н. будет вести подготовку 9 класса к ОГЭ по русскому языку. Учителем составлена Дорожная карта по подготовке обучающихся к ОГЭ. За Поповой Н. Н. в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» закреплён педагог – наставник из числа опытных коллег г. Липецк.

Попова Н. Н. обладает хорошим потенциалом к развитию общепедагогических и предметных компетенций, успешно работает в образовательном проекте школы «Цель – успех на ГИА», работает над задачей обеспечения целевого показателя – процент выполнения экзаменационной работы по русскому языку – не ниже 65 %.

В 2021 – 2022 учебном году подготовкой к ОГЭ по математике занималась учитель высшей квалификационной категории Гущина Ю. В. Процент выполнения экзаменационной работы по математике составил 32,8 %, что значительно ниже целевого показателя, обозначенного в образовательном проекте «Цель - успех на ГИА» - 51 %.

По результатам посещённых учебных занятий можно сделать вывод, что Гущина Ю. В. Может доступно и качественно объяснять материал. Слабыми сторонами преподавания являются отсутствие обратной связи (ежедневная проверка тетрадей, контроль и проверка выполнения домашнего задания), недостаточно уделяется внимания обучающимся с низкой мотивацией и с трудностями в освоении образовательной программы. Для повышения качества подготовки обучающихся к ГИА по математике необходимо усилить контроль за качеством проведения учебных занятий по математике, качеством ведения обучающимися рабочих тетрадей, качеством выполнения и проверки домашних заданий. В целом Гущина Ю. В. является способным учителем, которому необходимы самодисциплина, контроль, совершенствование предметных и общепрофессиональных компетенций. Гущиной Ю. В. составлена Дорожная карта по подготовке обучающихся к ГИА 2023, она активно участвует в образовательных семинарах Мероприятия 21 для учителей математики, работает над поставленной задачей – обеспечить процент выполнения экзаменационной работы обучающимися -51 %.

В целях совершенствования предметных и общепрофессиональных компетенций учителями русского языка и литературы были пройдены курсы повышения квалификации. Члены администрации также повысили свой профессиональный уровень – директор ОУ прошла курсы повышения квалификации, заместитель директора по УВР прошла курсы профессиональной подготовки по направлению «Управление образовательной организацией» и курсы повышения квалификации.

Также в соответствии с запросом ОУ учителю русского языка и педагогу – психологу были назначены опытные педагоги – наставники для сопровождения их профессиональной деятельности и оказания консультационной помощи по вопросу подготовки обучающихся к ГИА в течение 2022 – 2023 учебного года.

Все выше перечисленное будет способствовать выполнению календарного плана реализации проекта в полном объеме.

* 1. Корректировка, внесенная в реализацию проекта:
		1. В соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на исследования качества образования, на территории Липецкой области в 2022 – 2023 учебном году (приказ Управления образования и науки Липецкой области от 23.08.2022 № 1169) в календарный план реализации проекта внесены:

- мониторинг качества образования в форме ВПР (осень 2022, весна 2023);

- участие в диагностических работах по русскому языку и математике в 8 и 10 классах (апрель 2023);

3.3.2. В целях повышения качества планирования деятельности по подготовке и проведению ГИА в календарный план реализации проекта внесены:

- Проведение Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» (сентябрь 2023);

- Разработка и реализация плана профориентационной работы с обучающимися 8-11 классов (в течение 2022 – 2023 учебного года);

- Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки членами администрации ОУ (июль – август);

3.3.3. В целях повышения качества условий образовательного процесса, оказывающих влияние на подготовку к ГИА, ОУ прошла самодиагностику и стала школой – пионером проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022 – 2023 учебном году;

3.3.4. В целях совершенствования предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики в календарный план реализации образовательного проекта внесены:

- Прохождение курсов повышения квалификации учителями русского языка и математики (июнь – август);

- Сопровождение наставником учителя русского языка (2022 – 2023 учебный год);

- Сопровождение наставником педагога – психолога (2022 – 2023 учебный год).

Директор МБОУ СОШ с. Панино Крючкова Е. В.