Отчет

о реализации образовательного проекта

по теме «Цель – успех на ГИА»

за период: 2 этап – основной (ноябрь 2022 года)

1. **Общие сведения**
	1. Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ с. Панино Добровского муниципального района Липецкой области
	2. Адрес: Липецкая область, Добровский район, с. Панино, ул. Молодёжная, д. 2
	3. Телефон: (900) 596 – 74 - 30
	4. Электронная почта: paninoschool@yandex.ru
	5. Сайт: panino-school.siteedu.ru
	6. Ответственный исполнитель: заместитель директора по УВР Березуцкая Н. В.
2. **Содержание отчета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи этапа  | Содержание деятельности | Краткая характеристика результатов  | Формы представления(и их подтверждение)  |
| 1 | Совершенствование диагностического инструментария по проблематике проекта | анализ качества проведения урочных занятий по русскому языку и математике | рекомендации для учителей – предметников по активизации деятельности обучающихся и контролю за подготовкой к учебным занятиям | аналитическая справка |
| 2 | Повышение качества условий образовательного процесса, оказывающих влияние на подготовку к ГИА | оформление информационных стендов по вопросам подготовки, допуска и сдачи ГИА | знакомство обучающихся и родителей с информацией по условиям допуска к ГИА, рекомендациями по подготовке к ГИА | информационный стенд |
| 3 | Совершенствование системы работы с родительской общественностью | проведение беседы с родителями обучающихся 11 класса психологом по вопросам оказания помощи обучающимся в период подготовки к ГИА | рекомендации для родителей по способам оказания психологической помощи ребёнку в период подготовки к ГИА | рекомендации родителям |
| 4 | совершенствование предметных и общепедагогических компетенцийучителей русского языка и математики | участие учителей русского языка и математике в семинарах ЛИРО | повышение уровня профессиональной компетенции учителей | участие в семинарах согласно графику ЛИРО |

**3. Качественные показатели результативности реализации этапа:**

3.1. Особенности реализации плана: 100% выполнения запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в календарном плане.

* 1. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, недостатки, проблемы).

Во II этапе реализации образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» (ноябрь 2022 года) были запланированы следующие мероприятия:

- анализ качества проведения урочных занятий по русскому языку и математике;

- оформление информационных стендов по вопросам подготовки, допуска и сдачи ГИА;

- проведение беседы с родителями обучающихся 11 класса психологом по вопросам оказания помощи обучающимся в период подготовки к ГИА;

- участие учителей русского языка и математике в семинарах ЛИРО.

Все запланированные мероприятия прошли в соответствии с календарным планом реализации Проекта.

Администрацией школы посещались учебные занятия по математике и русскому языку, учителя – предметники получили рекомендации по проведению учебных занятий, активизации деятельности обучающихся, контролю за качеством подготовки к учебным занятиям.

Для обучающихся и родителей оформлен информационный стенд по вопросам подготовки к ГИА.

Психологом проведена беседа с родителями по способам оказания психологической помощи ребёнку в сложный период подготовки к ГИА.

В целях повышения профессиональных компетенций учителями русского языка и математике ведётся участие в семинарах ЛИРО согласно графику.

* 1. Корректировка, внесенная в реализацию проекта:

корректировка Образовательного проекта в течение ноября не проводилась.



Директор МБОУ СОШ с. Панино Крючкова Е. В.