Отчет

о реализации образовательного проекта

по теме «Цель – успех на ГИА»

за период: 2 этап – основной (сентябрь 2022 года)

1. **Общие сведения**
   1. Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ с. Панино Добровского муниципального района Липецкой области
   2. Адрес: Липецкая область, Добровский район, с. Панино, ул. Молодёжная, д. 2
   3. Телефон: (900) 596 – 74 - 30
   4. Электронная почта: paninoschool@yandex.ru
   5. Сайт: panino-school.siteedu.ru
   6. Ответственный исполнитель: заместитель директора по УВР Березуцкая Н. В.
2. **Содержание отчета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи этапа | Содержание деятельности | Краткая характеристика результатов | Формы представления  (и их подтверждение) |
| 1 | совершенствование системы управления подготовкой учащихся к ГИА | 1. Проведение Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» | Обеспечение вовлечённости в проект всех педагогов. Планирование работы ШМО гуманитарных и естественно – научных дисциплин в рамках образовательного проекта в соответствии с целевыми показателями (процент выполнения экзаменационной работы) | Протокол Педагогического совета |
| 1. мониторинг качества образования в форме ВПР | Получение данных о качестве обучения и объективности оценивания | аналитическая справка |
| 2 | совершенствование предметных и общепедагогических компетенций  учителей русского языка и математики | Знакомство учителя русского языка с наставником Никитиной Ольгой Валентиновной (школа № 29 г. Липецк) | Посещение наставником уроков наставляемого. Получение учителем русского языка консультационной помощи по вопросам подготовки к ОГЭ, получение практических рекомендаций по заданиям КИМов по русскому языку | Рекомендации наставника |

**3. Качественные показатели результативности реализации этапа:**

3.1. Особенности реализации плана:

из запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в календарном плане, не начато сопровождение педагога – психолога в связи со сменой наставника. Остальные мероприятия выполнены в полном объёме в соответствии с установленными сроками.

* 1. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, недостатки, проблемы).

Во II этапе реализации образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» (сентябрь 2022 года) были запланированы следующие мероприятия:

- проведение Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА»;

- мониторинг качества образования в форме ВПР;

- сопровождение учителя русского языка педагогом – наставником;

- сопровождение педагога – психолога наставником.

Все запланированные мероприятия прошли в соответствии с календарным планом реализации Проекта за исключением начала работы наставника с педагогом – психологом в связи со сменой наставника.

В ходе работы Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» была обозначена необходимость вовлечённости всего педагогического коллектива в реализацию образовательного проекта. Учителя русского языка и математики рассказали о планируемой работе по подготовке обучающихся к ГИА, обозначили обучающихся, входящих в группу риска, обсудили совместную работу с классными руководителями по привлечению родителей (законных представителей) к участию в вопросе подготовки обучающихся к экзаменам.

В школе прошли ВПР за предыдущий год обучения. По результатам ВПР по математике 70 % обучающихся подтвердили оценки, 30 % обучающихся понизили оценки. Обучающихся, повысивших оценки по математике, нет. По русскому языку все обучающиеся подтвердили свои оценки за предыдущий учебный год. Исходя из проведённых всероссийских проверочных работ был сделан вывод: администрации школы необходимо усилить контроль за качеством проведения учебных занятий по математике и объективностью выставляемых оценок.

Учитель русского языка познакомилась с педагогом – наставником Никитиной Ольгой Валентиновной из школы № 29 г. Липецк. Ольга Валентиновна посетила учебные занятия по русскому языку, дала практические рекомендации по выполнению заданий в КИМах, по проведению учебных занятий, распределению времени на уроке.

Проведённые в течение сентября мероприятия способствуют реализации образовательного проекта «Цель – успех на ГИА».

* 1. Корректировка, внесенная в реализацию проекта:
     1. В соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на исследования качества образования, на территории Липецкой области в 2022 – 2023 учебном году (приказ Управления образования и науки Липецкой области от 23.08.2022 № 1169) в календарный план реализации проекта внесены:

- мониторинг качества образования в форме ВПР (осень 2022, весна 2023);

- участие в диагностических работах по русскому языку и математике в 8 и 10 классах (апрель 2023);

3.3.2. В целях повышения качества планирования деятельности по подготовке и проведению ГИА в календарный план реализации проекта внесены:

- Проведение Педагогического совета «Работа педагогического коллектива по подготовке к ГИА в рамках образовательного проекта «Цель – успех на ГИА» (сентябрь 2023);

- Разработка и реализация плана профориентационной работы с обучающимися 8-11 классов (в течение 2022 – 2023 учебного года);

- Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки членами администрации ОУ (июль – август);

3.3.3. В целях повышения качества условий образовательного процесса, оказывающих влияние на подготовку к ГИА, ОУ прошла самодиагностику и стала школой – пионером проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022 – 2023 учебном году;

3.3.4. В целях совершенствования предметных и общепедагогических компетенций учителей русского языка и математики в календарный план реализации образовательного проекта внесены:

- Прохождение курсов повышения квалификации учителями русского языка и математики (июнь – август);

- Сопровождение наставником учителя русского языка (2022 – 2023 учебный год);

- Сопровождение наставником педагога – психолога (2022 – 2023 учебный год).

Директор МБОУ СОШ с. Панино Крючкова Е. В.