Отчёт о реализации Программы наставничества в МБОУ СОШ с. Панино за 2021 – 2021 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | апрель-август 2020 г. | Крючкова Е. В., директор школы | выполнено |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ с. Панино | Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ с. Панино Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ с. Панино Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ СОШ с. Панино Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества в МБОУ СОШ с. Панино Издание приказа о назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МБОУ СОШ с. Панино | апрель-август 2020 г. | Крючкова Е. В., директор школы | выполнено |
|  |  | Выбор формы и программы наставничества исходя из потребностей школы | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы | апрель-август 2020 г. | Администрация школы | выполнено |
|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор формы и программы наставничества | май 2020 г. | Крючкова Е. В., директор школы | выполнено |
|  |  |  | Сформировать программу по форме наставничества «Работодатель – учитель - ученик» | апрель - август 2020 г. | Крючкова Е. В., директор школы, куратор Целевой модели наставничества, заместители директора по УВР | выполнено |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета Проведение бесед с родителями Проведение классных часов Информирование через страницу наставничества на сайте школы | август – сентябрь 2020 г. | Крючкова Е. В., директор школы, администрация школы, классные руководители | выполнено |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы. | апрель - сентябрь 2020 г. | Администрация школы | выполнено |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся | апрель – сентябрь 2020 г. | Администрация школы | выполнено |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников | апрель – сентябрь 2020 г. август 2020 г. | Куратор Целевой модели наставничества Крючкова Е. В. | выполнено |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов | апрель – сентябрь 2020 г. | Куратор Целевой модели наставничества Крючкова Е. В. | выполнено |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | сентябрь 2020 г. | Администрация школы | выполнено |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | сентябрь 2020 г. | Крючкова Е. В., директор школы | выполнено |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | сентябрь 2020 г. | наставники | выполнено |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | 2020-2021 учебный год | Заместители директора по УВР | выполнено |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Регулярные встречи наставника и наставляемого. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2020 - 2021 учебный год | наставники | выполнено |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | январь 2021 г. | Куратор Целевой модели наставничества Крючкова Е. В., заместители директора по УВР | выполнено |
|  |  | Участие в конкурсе профессионального мастерства Worldskills | Проверка качества подготовки наставника и наставляемого к участию в конкурсах профессионального мастерства | Февраль 2021 г. | Наставник | выполнено |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Март - апрель 2021г. | Куратор Целевой модели наставничества Крючкова Е. В., заместители директора по УВР | выполнено |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. Благодарственные письма партнерам. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций-партнеров | Март – апрель 2021г. | Крючкова Е. В., куратор Целевой модели наставничества | выполнено |